## 封面
XX 市某深基坑工程
监 测 日 报
示范报告
| 委托单位 | XX 房地产开发有限公司
| 监测单位 | XX 地质工程勘察院
| 监理单位 | XX 建设管理咨询有限公司
| 报告日期 | 2020年7月3日
| 天气 | 阵雨 气温22~28°C 风力3-5级
本报告由瑞茨柏 AI 数字总工自动生成（耗时 2.8 秒） 原始 Excel 含 47 个 Sheet、96 张图表，传统人工处理约需 3~5 小时

## 成果统计总表
基坑监测成果累计最大值及变化最大值统计
AI 数字总工自动穿透 47 个工作表，0.1 秒提取以下全断面极值
监测项目 | 本期变化最大点 | 本期变化量 | 变化速率 | 速率控制指标 | 累计变化最大点 | 累计变量 | 累计控制指标 | 预警状态
周边建筑物沉降 | JZ32 | 1.92 mm | 1.92 mm/d | 2 mm/d | JZ20 | -12.80 mm | 15 mm | 逼近(96%)
地表沉降 | DB10-2 | 1.63 mm | 1.63 mm/d | 2 mm/d | DB11-1 | -18.43 mm | 20 mm | 逼近(92%)
管线沉降 | GX10 | 1.40 mm | 1.40 mm/d | 2 mm/d | GX13 | -15.32 mm | 20 mm | 逼近(77%)
立柱隆沉 | LC7 | -1.28 mm | -1.28 mm/d | 3 mm/d | LC5 | 15.66 mm | 30 mm | 正常(52%)
围护顶竖向位移 | QD9 | -0.85 mm | -0.85 mm/d | 2 mm/d | QD13 | 14.54 mm | 20 mm | 逼近(73%)
围护顶水平位移 | QD12 | 0.80 mm | 0.80 mm/d | 2 mm/d | QD9 | 13.90 mm | 20 mm | 正常(70%)
第一道砼支撑 | ZL7-1 | -721 kN | / | / | ZL10-1 | 4957 kN | 8000 kN | 正常(62%)
第二道砼支撑 | ZL8-2 | +848 kN | / | / | ZL9-2 | 12366 kN | 13000 kN | 超预警(95%)
第三道砼支撑 | ZL6-3 | 0 kN | / | / | ZL6-3 | 9932 kN | 14700 kN | 正常(68%)
第四道砼支撑 | ZL6-4 | 0 kN | / | / | ZL7-4 | 6853 kN | 13000 kN | 正常(53%)
坑外地下水位 | CY9 | -150 mm | -150 mm/d | 300 mm/d | SW10 | 430 mm | 500 mm | 逼近(86%)
墙体深层水平位移 | CX9 | -1.20 mm | -1.20 mm/d | 2 mm/d | CX9 | 31.67 mm | — | 关注

## 地表沉降
地表沉降监测报告
仪器：电子水准仪（人工采集） ¦ 上次测试：2020-07-02 ¦ 本次测试：2020-07-03
测点编号 | 本次变量(mm) | 累计变量(mm) | 初始高程(m) | 上次高程(m) | 本次高程(m) | 预警状态
DB8-1 | -0.19 | -4.29 | 3.8131 | 3.809 | 3.8088 | 正常
DB8-2 | -0.47 | -18.12 | 3.8389 | 3.8213 | 3.8208 | 逼近(91%)
DB8-3 | -0.11 | -4.32 | 3.7458 | 3.7416 | 3.7415 | 正常
DB9-1 | 0.84 | -17.6 | 3.7278 | 3.7094 | 3.7102 | 逼近(88%)
DB9-2 | 0.85 | -18.14 | 3.7137 | 3.6947 | 3.6955 | 逼近(91%)
DB9-3 | 0.52 | -2.01 | 3.6042 | 3.6016 | 3.6021 | 正常
DB10-1 | -0.56 | -17.59 | 3.6175 | 3.6004 | 3.5999 | 逼近(88%)
DB10-2 | 1.63 | -17.01 | 3.6819 | 3.6633 | 3.6649 | 本期最大
DB10-3 | -0.54 | -13.26 | 3.5164 | 3.5037 | 3.5032 | 正常
DB11-1 | -0.61 | -18.43 | 3.6518 | 3.634 | 3.6334 | 累计最大(92%)
DB11-2 | -0.6 | -15.13 | 3.6951 | 3.6806 | 3.68 | 逼近(76%)
DB11-3 | -0.48 | -7.01 | 3.3857 | 3.3792 | 3.3787 | 正常
DB12-1 | -0.53 | -16.63 | 3.7152 | 3.6991 | 3.6986 | 逼近(83%)
DB12-2 | 0.36 | -14.56 | 3.7331 | 3.7182 | 3.7185 | 逼近(73%)
DB12-3 | 0.51 | -5.7 | 3.1887 | 3.1825 | 3.183 | 正常
注：负值为下沉，正值为上抬。累计控制指标20mm。数据来源含自动化仪器与人工水准仪采集。

## 巡视检查
巡视监测日报表
日期：2020-07-03（人工巡视记录，App拍照上传+表单录入）
分类 | 检查内容 | 巡视检查结果 | 备注
自然条件 | 气温 | 22~28°C
| 天气 | 阵雨
| 风级 | 3-5级
支护结构 | 支护结构成型质量 | 完好
| 冠梁/支撑/围檩裂痕 | 无
| 支撑/立柱变形 | 无
| 止水帷幕开裂、渗漏 | 无
| 墙后土体沉陷/裂缝/滑移 | 无
| 基坑涌土/流沙/管涌 | 无
施工工况 | 土质情况 | 与勘察报告一致
| 地表水/地下水状况 | 无异常
| 降水/回灌设施运转 | 正常
| 周边地面堆载 | 正常
| 当前施工 | 三道支撑拆除完成，负二层结构施工 | 重点关注
周边环境 | 管道破损/泄漏 | 无
| 周边建筑裂缝 | 无
| 周边道路裂缝/沉陷 | 无
监测设施 | 基准点/测点完好 | 完好
| 监测元件保护 | 完好

## AI监测结论
AI 数字总工 监测日报结论
总体评价：本期各项监测指标总体处于安全受控状态，但存在以下需重点关注的情况。
关注项 | 当前状态 | 建议措施
第二道砼支撑(ZL9-2) | 累计12366kN，达控制值13000kN的95%。 本期ZL8-2变化+848kN，幅度较大。 | 加密监测至每日两次。 分析三道支撑拆除后的荷载转移影响。
地表沉降(DB11-1) | 累计-18.43mm，达控制值20mm的92%。 DB8-2(-18.12mm)、DB9-2(-18.14mm)同处高位。 | 密切关注DB11断面趋势。 结合阵雨天气加强坑外排水。
周边建筑物沉降(JZ32) | 本期速率1.92mm/d，达控制值2mm/d的96%。 | 如连续两期超标，启动三级预警。 在该区域放缓施工速度。
坑外地下水位(SW10) | 累计变量430mm，达控制值500mm的86%。 | 持续监测，关注降雨对水位影响。
其他监测项：管线沉降、围护顶位移、立柱隆沉均在控制范围内。CX9深层位移整体呈收敛趋势。负二层人工复核沉降为首期初始值建立。巡视检查未见渗漏/变形/裂缝异常。
AI自动生成 ¦ 耗时2.8秒 ¦ 数据来源：47个Sheet自动穿透 + 人工巡视融合 ¦ 审签：________